## 샘플
프로젝트 개요
|  | 타이틀 | 프라이빗 블록체인 네트웍 구축 및 클레이튼 기반 DAPP 개발
|  | 목적 및 미션 | 블록체인 기반의 soundgram 모바일 음반 NFT 발행 및 유통 시스템
|  | 주요 성과 | - 블록체인 네트웍 스터디 - 프라이빗 블록체인 네트웍 연구 - Klaytn, Luniverse 네트웍 비교 검토 - Hyperledger Fabric 테스트넷 구축 - Hyperledger Besu 테스트넷 구축
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://docs.google.com/presentation/d/1FqGIdFF90puIB7RW3q-8ayCqgibit33s/edit#slide=id.p1 | <- 중간보고를 ppt 로 했던 분들은 해당 파일들은 하나의 ppt 파일로 merge 혹은 정리해서 산학 구글드라이브 폴더에 올려놓고, 해당 ppt파일의 구글드라이브 URL을 여기에 적어 주세요. <- 중간보고를 notion으로 하셨던 분들은 중간 보고 notion 페이지를 취합한 하나의 파일로 구성해서 여기에 해당 notion 파일의 URL을 적어 주세요. <- pdf 파일들은 하나의 pdf로 머지하여(단, 맨 앞에는 목차 혹은 index를 포함한 페이지는 꼭 넣어 주세요.) 산학용 구글드라이브에 올려놓고, 해당 구글드라이브내 파일 URL을 여기에 적어놔 주세요.
|  | git 업로드 URL | git clone https://jack__bitlworks@bitbucket.org/bitlworks/soundgram_svr_nft_r1.git
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
210914 | Luniverse | 상담 회의 | Luniverse : 자체적인 NFT 마켓 만들 수 있음. 사이드체인 이용시 가스비 X (메인체인으로 넘기거나 오픈마켓으로갈땐 가스비 소요) 사이드체인 내 NFT 발행시 비용 X (이더리움은 발행당 10만원 정도 소요) 고객사들에게는 사이드체인만 제공. 자체 마켓플레이스랑 브릿지 등이 내년 초 서비스 예정. (하이퍼레저 패브릭 도 아직 출시X) 테스트 체인 권한 받을 수 있음. API기반. 블록체인 전문가 아니라도 어느정도 쉽게 개발 가능. Klaytn : 클레이튼 사용시 오픈씨 사용 가능하나, 오픈씨 안에서도 클레이튼 마켓, 이더리움 마켓이 독립적. (클레이 토큰으론 클레이튼 마켓만 이용 가능) 클레이튼은 자체 NFT 마켓이 이미 활성화되어있음. 인프런에 강의자료 많음. 클레이튼은 바오밥이라는 테스트체인이 존재 => 개발 과정에 소모 비용 X. | https://docs.google.com/presentation/d/1iI2pveRTmohpsMQEVVvnezaxKvvFhjq_/edit?rtpof=true | - https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/ko/latest/getting_started.html - https://brunch.co.kr/@curg/25 - ttps://guide.luniverse.io/docs/%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%8D%BC%EB%A0%88%EC%A0%80-%ED%8C%A8%EB%B8%8C%EB%A6%AD-%ED%8A%B9%EC%A7%95-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EA%B8%B0 - https://hcnam.tistory.com/19
210914 | Klaytn | 튜토리얼(인프런 강의) | truffle box의 webpack box로 간단하게 웹 프로젝트 생성. 간단한 덧셈 게임을 진행하고 KLAY를 받는 Addition Game을 만드는 튜토리얼. 19년도 강의라 최신화되지 않은 부분을 수정해가며 진행함. truffle을 이용한 contract 배포. Keystore 파일과 password를 이용한 로그인 구현. | https://drive.google.com/drive/folders/1nSqBPKKFXRWScn01ZN7W37xcx978Bzo2
210915 | Klaytn | 튜토리얼(인프런 강의) | caver-js를 통해 contract를 불러와 methods 불러오기. 불러온 배포자 주소와 로그인한 주소 비교. 배포자 주소로 로그인시 컨트랙트에 KLAY 송금 구현. 컨트랙트에서 로그인한 account address로 1KLAY씩 송금 구현. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRVlmJ_lISO-_eBR21T4v1OuTHSofSbGNz2ghlcPbRU/edit#gid=0
210925 | Klaytn | 튜토리얼(인프런 NFT) | ERC721이란 무엇인가. ERC721에 따른 컨트랙트 작성 안전전송 개념과 구현 | https://docs.google.com/presentation/d/1v2J3JquZrm4iuas3IS-HY5sOzTA2GJ8N/edit?rtpof=true
210925 | Klaytn |  | 프론트 시작. 튜토리얼 제공 코드 사용 git clone https://github.com/kkagill/crypto-ytt-starter.git Openzeppelin 버전 이슈
210925 | Klaytn |  | Ganache-cli 상에 Contract 배포 token 발행 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRVlmJ_lISO-_eBR21T4v1OuTHSofSbGNz2ghlcPbRU/edit#gid=0
211002 | Klaytn | 튜토리얼(인프런 NFT) | Baobab Testnet 배포 및 오류 해결
211004 | Klaytn | 튜토리얼(인프런 NFT) | Web App 상에서 토큰 발행, 구매, 판매, 전송 구현 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRVlmJ_lISO-_eBR21T4v1OuTHSofSbGNz2ghlcPbRU/edit#gid=0
211009 | Klaytn | DApp 만들기 요약 | Tutorial 과정 중 DApp 개발 간단 요약.
211010 |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRVlmJ_lISO-_eBR21T4v1OuTHSofSbGNz2ghlcPbRU/edit#gid=0
211011 | Klaytn | DApp 만들기 요약-추가 | ABI, openzeppelin 내용 추가
211114 | klaytn | tutorial 테스트 | caver-js v1.4.1로 다운그레이드 (nvm으로 node v10.16.0로 변환 필요) | https://docs.google.com/document/d/1OsqIFuUltoqlVG8I3P90F8DdEDpfWJWG/edit?rtpof=true |  | ERROR in ./node_modules/caver-js/packages/caver-ipfs/src/index.js Module not found: Error: Can't resolve 'fs' in 'C:\...\box-test\app\node_modules\caver-js\packages\caver-ipfs\src' @ ./node_modules/caver-js/packages/caver-ipfs/src/index.js 21:11-24 ... i ｢wdm｣: Failed to compile.
211115 | klaytn | tutorial 테스트 | node 버전 다운에 의해 발생하는 것으로 보임. contract deploy 시에는 node v14.16.0으로, web compile 시에는 node v10.16.0으로 바꿔가며 사용할 것 =>(0915 추가) truffle unbox 할때 미리 node v10.16.0으로 바꾸자. |  |  | TextDecoder is not defined
211116 | klaytn | tutorial 요약 정리 | Caver.klay.Contract.methods.owner().call() 함수를 사용하면 address값이 대소문자가 뒤섞여서 반환됨. toLowerCase() 함수 사용 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRVlmJ_lISO-_eBR21T4v1OuTHSofSbGNz2ghlcPbRU/edit#gid=0 |  |  | 웹에 로그인한 account address와 배포자(owner) address가 일치하지 않음.
211117 | klaytn | tutorial(nft) | Contract 배포 시도. TextDecoder is not defined |  |  |  | 이전과 같이 해결
211118 | Hyperledger Fabric |  | Openzeppelin 상위 버전 설치 -> 상위버전(3.0 이상)에는 ERC721Full.sol이 없음. 하위버전에서 실행하는 방법 또는 상위버전의 ERC721Full 기능을 대신하는 것을 찾아야 할듯 함. | https://docs.google.com/document/d/1OsqIFuUltoqlVG8I3P90F8DdEDpfWJWG/edit?rtpof=true
211119 | Hyperledger Fabric |  | Contract 배포 시도 계속. Openzeppelin parse error - 버전이슈. |  |  |  | Contract 배포 시도 계속
211122 | Hyperledger Fabric | 서베이 | 구버전의 ERC721Full등 객체별로 나뉘어있던 코드들이 ERC721로 통합된 것으로 보임. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRVlmJ_lISO-_eBR21T4v1OuTHSofSbGNz2ghlcPbRU/edit#gid=0 | - https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/ko/latest/getting_started.html - https://brunch.co.kr/@curg/25 - https://guide.luniverse.io/docs/%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%8D%BC%EB%A0%88%EC%A0%80-%ED%8C%A8%EB%B8%8C%EB%A6%AD-%ED%8A%B9%EC%A7%95-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EA%B8%B0 - https://hcnam.tistory.com/19"
211125 | Hyperledger Fabric | 테스트 | Solidity 버전 문제 해결
211128 | Hyperledger Fabric |  | Openzeppelin 최신버전(4.3.2)으로 시도 - Solidity 0.8.0 사용. Error parsing openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC721/ERC721.sol: ParsedContract.sol:53:28: ParserError: Expected primary expression. interfaceId == type(IERC721).interfaceId ¦¦ ^--^ | https://docs.google.com/document/d/1OsqIFuUltoqlVG8I3P90F8DdEDpfWJWG/edit?rtpof=true
211203 | Hyperledger Fabric |  | 검색 결과 Solidity 0.5.0 -> 0.6.0으로 업그레이드 되며 address payable -> address 로 바뀌었다고 함.
211205 | Hyperledger Fabric |  | 0.5.0에서도 똑같이 address payable이 문제가 됨.
211207 | Hyperledger Fabric |  | Openzeppelin 3.0.0으로 시도 - Solidity 0.6.0 사용 Error parsing openzeppelin-solidity\contracts\GSN\Context.sol: ParsedContract.sol:18:66: ParserError: Expected ',' but got 'payable' function _msgSender() internal view virtual returns (address payable) { ^-----^ |  |  | Openzeppelin 2.5.1으로 시도 - Solidity 0.5.0 사용 ParserError: Expected ',' but got 'payable' function _msgSender() internal view virtual returns (address payable) { ^-----^
211209 | Hyperledger Fabric |  | Contract 배포 성공, truffle : 5.0.26 solidity compiler : 0.5.5 (solc-js) truffle-hdwallet-provider-klaytn : 1.0.18 (1.0.13-a 버전 이하는 textdecoder error 발생) openzeppelin : 2.3.0 (solidity 0.5.0 사용) | https://docs.google.com/document/d/1OsqIFuUltoqlVG8I3P90F8DdEDpfWJWG/edit?rtpof=true
211211 | Hyperledger Fabric |  | 구글링 결과 webpack과 webpack-dev-server 버전 충돌이라고 함. 성공버전 : "webpack": "^4.7.0", "webpack-cli": "^3.1.1", "webpack-dev-server": "^3.7.2" | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRVlmJ_lISO-_eBR21T4v1OuTHSofSbGNz2ghlcPbRU/edit#gid=0 | - https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/ko/latest/getting_started.html - https://brunch.co.kr/@curg/25 - https://guide.luniverse.io/docs/%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%8D%BC%EB%A0%88%EC%A0%80-%ED%8C%A8%EB%B8%8C%EB%A6%AD-%ED%8A%B9%EC%A7%95-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EA%B8%B0 - https://hcnam.tistory.com/19" | Error: Cannot find module 'webpack-cli/bin/config-yargs' 오류 당시 버전 "webpack": "^4.7.0", "webpack-cli": "^3.1.1", "webpack-dev-server": "^3.1.4"
211213 |  |  | truffle-hdwallet-provider-klaytn 버전 변경 - 실패 caver-js 버전 변경 - 실패 webpack 버전 변경 - 실패 starter package 재다운 후 배포 시도 - 실패 |  |  | baobab에 컨트랙 배포시 Error: Error: Web3ProviderEngine does not support synchronous requests. ganache 배포는 멀쩡히 실행됨.
211215 | Hyperledger Fabric |  | klaytn 개발자 포럼에 질문 등록 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRVlmJ_lISO-_eBR21T4v1OuTHSofSbGNz2ghlcPbRU/edit#gid=0 |  | Error: Error: Web3ProviderEngine does not support synchronous requests. 해결 못함
211217 | Hyperledger Fabric |  | Truffle v5.1.16버전으로 업그레이드 후 문제 해결됨 |  |  | Web3ProviderEngine 에러 해결

## 김찬민
프로젝트 개요 - 김찬민
|  | 타이틀 | 브랜드캐스트 리팩터링 & 사운드그램 성능 개선 프로젝트
|  | 목적 및 미션 | 브랜드캐스트 어플리케이션 현대화 & 사운드그램 어플리케이션 성능 개선
|  | 주요 성과 | - Auto Scaling Group 및 CI/CD 인프라 구축 - PHP 어플리케이션을 React로 전환할 때 생길 수 있는 문제점 경험 - JMeter를 사용한 부하 테스팅 경험
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://drive.google.com/drive/folders/1YLGkfOd4irVaTuoWMZ6xzmREbUldJG4d
|  | git 업로드 URL | https://github.com/C17AN/soundgram
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 코멘트/로그 | 잔여 이슈
220308 | 미팅 | zoom 미팅 | 오리엔테이션
220318 | 미팅 | 오프라인 미팅 | 웹 리팩터링 & 최적화 파트 업무 소개 브랜드캐스트 서비스 소개 및 오리엔테이션
220325 | 리서치 |  | 브랜드캐스트 리팩터링 시 사용할 수 있는 기술 조사 (React, Vue)
220401 | 개발 | React.js | 브랜드캐스트 리팩터링 - 메인 페이지 마크업 | https://github.com/C17AN/soundgram |  | 마크업 시 CSS 관련 이슈가 있어 CSS module 방식을 사용해야 했다. CSS Module 방식은 Emotion, Styled-component 보다 성능이 뛰어나다는 소소한 장점이 있고, 아래 두 문제를 해결하기에는 최적의 방법이라고 생각했다. 1. 기존 브랜드캐스트 코드는 동일한 클래스명을 갖는 다른 스타일이 있다. [예) login.css 파일의 .header 클래스와 common.css 파일의 .header 클래스가 존재] 2. 또한 로그인 페이지에서는 로그인 관련 CSS만 참조해야 하는데, CSS 상속 방식을 주로 사용해 스타일을 구현하다 보니 다른 페이지의 CSS를 참조해야만 스타일을 구현할 수 있었다. 따라서 2번의 이유로 한 페이지에서 다른 CSS 파일[예) common.css] 을 임포트하다 보면 1번의 이유로 예상하지 못한 곳에서 스타일이 충돌해 브랜드캐스트 원본과 다른 스타일 결과물이 나타나는 문제가 있었고, 예상치 못했던 스타일 충돌을 막기 위해 각 CSS 속성을 명시적으로 불러오는 CSS Module 방법을 도입했다. | 하지만 막상 개발에 돌입하니 CSS Module 방식으로 재작성해야 할 스타일이 너무 많다는 문제가 발생했고, 이런 현실적인 이유 외에도 리팩터링의 목적에도 어긋난다는 문제가 발생했다. 앞서 언급했듯 CSS 상속 방법을 통해 스타일이 구현되어 있어 common.css 파일은 베이스 스타일로써 기본적으로 임포트되어야 하고, 각 컴포넌트에 필요한 스타일을 CSS Module 방식으로 불러와야만 했다. 그러나 이와 같은 방식은 코드를 깔끔하게 정비하고자 하는 리팩터링의 목적에서도 어긋난 것이었고, 지금 생각해보면 본질적인 해결을 위해서는 common.css가 헤더나 기타 컴포넌트들에 개입하지 않고 순수히 레이아웃만을 꾸미고 나머지 스타일은 각 컴포넌트에서 100% 책임지도록 재작성했어야 할 것 같다.
220408 | 개발 | React.js | 브랜드캐스트 리팩터링 - 로그인 & 회원가입 및 메인 페이지 마크업 | https://github.com/C17AN/soundgram |  | 우선은 '리액트로 브랜드캐스트를 재구축할 수 있을지' 가 최우선 관심사이므로 CSS 문제는 CSS Module 방식으로, 둘 이상의 파일에서 다른 스타일을 불러와야 할 때는 classnames 라는 라이브러리로 커버해가면서 해결하기로 했다. 또한, 군데군데 있는 PHP 관련 로직 및 사소한 케이싱을 리액트에 이식하기 시작했다. [예) onclick을 리액트에서는 onClick처럼 카멜케이스로 작성한다 / sidebar toggle 같은 기능은 리액트의 state를 활용해 재작성한다.]
220415 | 개발 | React.js | 브랜드캐스트 리팩터링 - 컨벤션 노트 제작 및 사이드바 마크업 | - 프론트엔드 개발 컨벤션 https://github.com/C17AN/soundgram/wiki/%EC%82%AC%EC%9A%B4%EB%93%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%EB%A6%AC%ED%8C%A9%ED%84%B0%EB%A7%81-%EC%9C%84%ED%82%A4 |  | 리팩터링 기간이 길어질 수도 있을 것 같아, 현재 및 다음 작업자들을 위한 컨벤션 노트를 작성했다. (에어비앤비와 구글 등에서 제시하는 여러 자바스크립트 코딩 컨벤션을 짜깁기해, 이전에 사용했던 노트를 사용했다.) 또한, 사이드바 마크업 중 인스타그램, 네이버 등의 아이콘이 조금씩 다른 방식으로 임포트되고 있어 아이콘 및 각각의 리스트 아이템 컴포넌트들을 react-icon 라이브러리에서 제공하는 아이콘으로 통일해보고자 시도했다.
220429 | 개발 | React.js | 브랜드캐스트 리팩터링 - 검색 필터 컴포넌트 제작 | https://github.com/C17AN/soundgram |  | 데이터 검색 필터를 컴포넌트로 분리하고 UI 마크업을 구현했다. | 페이지마다 검색 필터에 존재하는 필터 옵션들이 조금씩 달랐는데, 이 필터의 조건[예) 시작기간, 키워드 등] 들을 조건부로 표시하는 로직들이 굉장히 복잡하게 얽혀 있었다. 또한 조건부 렌더링 로직들이 자바스크립트가 아닌 PHP 기반으로 작성되어 있었는데, 서버에서 쿼리를 보내고 뷰에 반영하는 PHP의 동작 방식은 리액트에 적용할 수 없어 리액트 코드 작성을 위해 이 부분들을 전부 걷어내야 했다. 그렇게 PHP 기반 로직 부분을 걷어내고 나니 브랜드캐스트의 검색 필터를 재사용하는 것은 어려울 것 같았고, 리액트 스타일으로 완전히 재작업이 필요할 것 같았다. -> react-formik 라이브러리를 활용하면 폼 상태를 쉽게 관리할 수 있어, 만약 검색 필터 재작업을 수행한다면 이를 사용하는 것이 괜찮아 보였다.
220501 | 개발 | Node.js | Klayton 관련 라이브러리 웹팩 설정 |  |  | 타 팀에서 caver-js라는 블록체인 라이브러리를 불러오는 과정에 문제가 있어 이를 보조했다. 대부분의 라이브러리는 npm뿐만 아니라 cdn 방식으로 불러오는 것을 지원하지만, cavor-js 라이브러리는 cdn 임포트 방식을 지원하지 않아 PHP 기반 어플리케이션에서 사용이 어려운 상황이었다. 그래서 cavor-js를 빈 패키지에 설치해 웹팩으로 빌드한 후, 빌드한 결과물을 PHP 어플리케이션에 직접 추가해 급한 실행 문제를 해결했다. | 하지만 이 방법은 caver 버전을 업데이트하고자 한다면 그때마다 수동으로 빌드 & 어플리케이션에 추가 작업을 수동으로 진행해야 한다는 한계가 있었다. 그래서 블록체인 팀에서도 이 방법을 실제 프러덕션에 적용하지는 않았고, 결국 NPM을 사용하는 방법으로 문제를 해결한 것으로 알고 있다.
220506 | 개발 | React.js | 브랜드캐스트 리팩터링 - 상세 페이지 마크업 | https://github.com/C17AN/soundgram |  | 데이터 검색 필터, 테이블(표) 영역 뼈대를 포함한 상세 페이지 레이아웃을 구현했다. 테이블을 별도의 컴포넌트로 분리하고자 시도했다. | 이전 주차에 작업한 검색 필터와 거의 동일한 문제로, PHP 기반 로직을 걷어내면 테이블 로직을 재사용하는 것은 어려울 것 같았다.
220513 | 미팅 | 온라인 | 사운드그램 성능 개선 오리엔테이션 |  |  | 4월에 AWS 아키텍트 자격증을 취득하고 AWS를 더 학습 & 활용해보고 싶어, 클라우드 인프라라는 새로운 분야를 시도해보기로 했다. 마침 학습했던 Auto Scaling Group 관련 내용이 이번 문제의 해결책이 될 수 있을 것 같아, 오토 스케일링 인프라 구성을 목표로 아키텍처를 작성했다.
220520 | 개발 | PHP | 사운드그램 어플리케이션 코드 파악 & 개발환경 세팅 |  |  | PHP로 작성된 사운드그램 어플리케이션이 로컬에서 실행되지 않는 문제가 있어, 이를 실행하기 위해 여러 설정을 변경했다. (유진님 도움)
220527 | 개발 | AWS, Jenkins | 오토 스케일링 인프라 구축 & CI/CD 서버 공급 |  |  | AWS의 Auto Scaling Group을 도입해 오토 스케일링 인프라의 프로토타입을 구성했다. 또한, 다른 팀원들이 어플리케이션을 테스트해볼 수 있도록 CD 전용 인스턴스를 구성하고 Jenkins 설정을 마쳤다. | 오토 스케일링이 제대로 이루어지는 것은 확인했고, 운영비용 역시 KT 클라우드와 큰 차이가 없거나 오히려 저렴한 수준임을 파악할 수 있었다. 하지만 기존 인프라를 AWS로 실제로 전환하기 위해서는 "어떤 조건에서 오토 스케일링을 수행해야 할 지" 정확한 파악이 필요했다.
220603 | 개발 | AWS | 오토 스케일링 인프라 구축 & 부하 테스트 |  |  | 부하 테스트 툴인 JMeter를 설치 & 세팅한 뒤, 오토 스케일링을 발동시키기 위해 부하를 걸어 보는 테스트를 진행했다. | JMeter 부하를 생성할 때 너무 많은 스레드[= 동시접속 유저 수]를 생성하면[스레드 150 ~ 200개 사이] 내 네트워크가 일시적으로 비활성화되는 문제를 경험했다. 또한, JMeter로 페이지에 요청을 보내도 페이지를 구성하는 모든 리소스가 리턴되는 것이 아닌, 대표 HTML만이 응답으로 돌아와 제대로 부하가 걸리지 않는 문제가 있었다. 이 원인은 6월 마지막 주차에 JMeter에 대해 제대로 배워보면서 알 수 있었는데, 숨겨져 있어 다소 찾기 어려운 [Advanced] 설정의 "Embed all Resource" 라는 설정을 선택해 이미지, 폰트 등 모든 리소스를 불러오는 방법을 사용해야만 했던 것 같다.
220610 | 개발 | AWS | 부하 테스트 |  |  | Apache 대신 동시접속 트래픽을 처리할 때 보다 효과적인 Nginx 웹 서버를 도입했다. 또한 JMeter로 요청을 보내면 웹 서버가 작은 HTML만을 응답해 서버에 부하가 제대로 가해지지 않는 문제가 계속해서 발생해서, 수동으로 링크에 접속해 새로고침을 연타하는 식으로 밖에 테스트를 진행할 수 없었다.
220624 | 개발 | AWS | 부하 테스트 마무리 |  |  | 결국 JMeter로는 일반적인 방법으로는 부하가 걸리지 않는다고 판단해[당시에는 여러 차례 검색했음에도 "Embed all Resource" 라는 설정을 찾지 못했음], 인스턴스에 약 30MB정도의 파일을 업로드하고, 이 파일을 계속해서 다운받아 보면서 CPU 사용량이 올라가는 것을 확인했다. 그 결과 파일을 전송하는 동안 최대 12%까지 CPU 사용량이 올라가는 것을 확인할 수 있었는데, 혼자서 테스트를 진행했음에도 이 정도의 CPU가 사용되는 것을 보았을 때 여러 명이 리소스를 내려받으면 충분히 더 많은 CPU 부하가 걸릴 수 있을 것 같다. | 처음에는 AWS 오토 스케일링을 언제 수행해야 하는지 발굴해내기 위해 부하 테스트를 수행한건데, JMeter로 계속해서 원하는 테스트 결과물이 나오지 않아 연구 방향이 이상하게 흘러간 것 같다. 웹 프론트엔드 개발만 해오다가 이를 지탱하는 인프라 영역을 배워본 건 처음이었는데, 새로운 기술을 배우는 건 즐거운 경험이었지만 완전한 산출물이 나오지 않은 것 같아 너무 많은 아쉬움이 남는다.

## 김현진
프로젝트 개요 - 김현진
|  | 타이틀 | 브랜드 캐스트 메인페이지 리펙토링 & 사운드그램 성능 개선
|  | 목적 및 미션 | 리팩토링, 웹팩 번들링
|  | 주요 성과 | 브랜드 캐스트 메인페이지 리펙토링
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://docs.google.com/document/d/1mBF6iY4Jkv48qFBAc_kL2vLE9jCY3lHiVNkLYThUOBw/edit
|  | git 업로드 URL | https://github.com/who0803/soundgram
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
220308 | 미팅 | zoom 미팅 | .오리엔테이션
220318 | 미팅 | 오프라인 미팅 | 웹 리팩터링 & 최적화 파트 업무 소개 브랜드캐스트 서비스 소개 및 오리엔테이션
220325 | 조사 | 구글링 | 프로젝트 진행 방향 설정을 위해서 백엔드 언어 조사 (장고, nest.js)
220401 | 개발 | React.js | 브랜드 캐스트 메인 대시보드를 리액트를 통해서 컴포넌트화 | https://docs.google.com/document/d/1zZKqkF7kEPhfDX21b0SqYe2ANR3iuPS_YZpSMEyQZDo/edit
220408 | 개발 | React.js | 브랜드 캐스트의 컨텐츠 부분을 컴포넌트화 진행
220415 | 개발 | React.js | 기존 브랜드 캐스트 코드 분석 및 컨텐츠 부분 컴포넌트화 완료
220429 | 개발 | React.js | 임시 데이터 만들어서 컨텐츠 컴포넌트 안에 차트 그리기
220506 | 개발 | React.js | 임시 데이터 만들어서 컨텐츠 컴포넌트 안에 테이블 그리기 진행
220513 | 개발 | React.js | 브랜드 캐스트 메인 페이지 리액트 변환 완성 | https://docs.google.com/document/d/1sROUkLzitJJL-aQY6CSKei75su5qU1h04mW2D3KkfW4/edit
220520 | 조사 | 구글링 | 사운드 그램 페이지 로딩 시 문제점 분석 및 해결방안 탐색 | https://docs.google.com/document/d/12BE9Djj2gqBi-NoOcwuuETNjOEnsuyKsejlw4OvQYE0/edit
220527 | 학습 | 인프런 웹팩 강의 | 사운드 그램 문제점 해결을 위한 웹팩 학습 | https://docs.google.com/document/d/1MZSz0ogVl2JFtkNp4tu9IHyLC07Dy5G7H1xfdwJYQgk/edit |  | .
220603 | 학습 | 인프런 웹팩 강의 | 사운드 그램 문제점 해결을 위한 웹팩 학습
220610 | 개발 | webpack | 사운드그램 웹팩 적용 | https://docs.google.com/document/d/19spQE2wEdrx3JumRfXzJKjReqin-3xuRJTQ2AUjd8Uo/edit |  |  | 제이쿼리 에러
220624 | 개발 | webpack | 사운드그램 웹팩 에러 해결 과정 |  |  |  | 번들링 실패

## 하윤지
프로젝트 개요 - 하윤지
|  | 타이틀 | 브랜드 캐스트 리펙토링 & 사운드그램 성능 개선
|  | 목적 및 미션 | 브랜드 캐스트 리펙토링 & 사운드그램 성능 개선
|  | 주요 성과 | 브랜드 캐스트 서버 구축 사운드그램 웹팩 부하테스트
최종 보고서 업로드 URL
git 업로드 URL
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
220318 | 미팅 | 미팅 | 인수인계 / 브랜드캐스트 소개 웹 리팩터링 & 최적화 파트 업무 분담
220325 | 조사 |  | 프로젝트 진행 방향 설정을 위해서 백엔드 언어 조사 (장고, nest.js)
220401 | 개발 | node.js | 작업환경 설정 및 인프런 강의수강 (node 이용한 서버구축)
220408 | 개발 | node.js | 인프런 강의수강 (node 이용한 서버구축)
220415 | 개발 | node.js | DB 연결 및 API 작성
220429 | 개발 | node.js | API 작성
220506 | 개발 | node.js | API 작성 및 API 명세서 작성
220513 | 개발 | node.js | API 및 API 명세서 수정, 변한된 리엑트코드와 연결
220520 | 조사 |  | 사운드 그램 코드 파악 및 문제점 파악
220527 | 개발 | 젠킨스 | 젠킨스 조사 및 배포 구현 |  |  | .
220603 | 조사 |  | 부하테스트, 성능 테스트 방식 조사
220610 | 개발 | 부하테스트 | 기존 사이트, 웹팩 적용 사이트 부하테스트 진행
220624 | 개발 | 부하테스트 | 기존 사이트, 웹팩 적용 사이트 부하테스트 진행

## 이은현
프로젝트 개요 - 이은현
|  | 타이틀 | Web socket을 이용한 Webchat 개발
|  | 목적 및 미션 | Webchat을 개발하는 것
|  | 주요 성과 | firestore를 사용하여 회원가입, 로그인, 단체채팅, 친구추가, 채팅방생성 구현
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://docs.google.com/presentation/d/1EyV6xxTy3do9dFnGILiapN1UpOI5Wd-0XwNQq31gVw8/edit?usp=sharing
|  | git 업로드 URL | https://bitbucket.org/bitlworks/soundgram_svr_webchat_r0/src/master/webchat_front_react/ (최종본) https://github.com/SongGol/React_practice (유튜브 react 강좌) https://github.com/SongGol/Sleact (sleact 클론 코딩)
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
220308 | 미팅 | zoom 미팅 | 오리엔테이션
220318 | 미팅 | 오프라인 미팅 | Webchat part의 업무 소개 사운드그램 서비스 소개 및 오리엔테이션
220325 | 학습 | Javascript React.js 학습 | 자바스크립트의 기본적인 타입 객체 및 문법과 함수들에 대해 학습 React.js에 대해서 유튜브 동영상을 따라 학습 | https://docs.google.com/presentation/d/1FLgnjkXWazuWSGRt0OGUFOV_BkWXT094jXMTYSb1Za0/edit?usp=sharing | https://ko.javascript.info/ https://www.inflearn.com/course/%ED%81%B4%EB%A1%A0%EC%BD%94%EB%94%A9-%EC%8B%A4%EC%8B%9C%EA%B0%84%EC%B1%84%ED%8C%85 https://www.youtube.com/watch?v=aYwSrzeyUOk&list=PLcqDmjxt30RtqbStQqk-eYMK8N-1SYIFn
220401 | 학습 | React.js 학습 | 인프런 무료강좌와 유튜브 강좌를 보며 React.js에 대해 학습 | https://docs.google.com/document/d/15ym4BBPqMXnlQkApxBjolscCOVUOGjvcwKoyHovrSLM/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1aAHaqk-Ax0YthDoPUEckXEovu_yv-8SZ2RJ5pZNRoQc/edit?usp=sharing | https://www.youtube.com/watch?v=aYwSrzeyUOk&list=PLcqDmjxt30RtqbStQqk-eYMK8N-1SYIFn https://www.inflearn.com/course/%EB%94%B0%EB%9D%BC%ED%95%98%EB%A9%B0-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EB%8A%94-%EB%85%B8%EB%93%9C-%EB%A6%AC%EC%95%A1%ED%8A%B8-%EA%B8%B0%EB%B3%B8#
220408 | 학습 | Sleact 클론 코딩 | Sleact 강좌를 따라서 학습하여 로그인, 회원가입, 로그아웃 모달, 워크스페이스, 채널 화면 구현 | https://docs.google.com/document/d/1s73P4wJxPkU41Oa2Fh4AwDAq7__LjasHZarS2Q9mPcI/edit?usp=sharing https://docs.google.com/presentation/d/16SZsnrXI7Hu7f7idvBjdHW88dojdECRqZE2jU-0O2Us/edit?usp=sharing | https://www.inflearn.com/course/%ED%81%B4%EB%A1%A0%EC%BD%94%EB%94%A9-%EC%8B%A4%EC%8B%9C%EA%B0%84%EC%B1%84%ED%8C%85 | 기존 sleact 강좌에서 준 백엔드 코드가 정상적으로 작동하지 않아서 이전주에 학습한 다른 강좌의 코드를 사용하여 backend를 MongoDB로 대체하여 구현
220415 | 학습 | Sleact 클론 코딩 | DB를 기존 코드로 변경 및 워크스페이스 생성, 사용자 초대, 채널 추가 구현 | https://docs.google.com/presentation/d/1cyUGImXpDE7IAxtq8MsK1z4gU3PQgMzH5x0atJjlQTM/edit?usp=sharing | https://www.inflearn.com/course/%ED%81%B4%EB%A1%A0%EC%BD%94%EB%94%A9-%EC%8B%A4%EC%8B%9C%EA%B0%84%EC%B1%84%ED%8C%85 |  | DM기능을 구현하는데 DM이 왔다는 표시는 보이지만, DM메시지가 보이지 않는 버그 존재
220429 | 학습 | Sleact 클론 코딩 | Sleact 채널과 DM에서 채팅 메시지와 사진 드롭아웃 구현 및 전체 기능 시연 | https://docs.google.com/presentation/d/1-sTRTzmZkYhzQE2OBqH7tq67TWA_CQBu_flwvpjzTsY/edit?usp=sharing |  | jupyter notebook이 켜져있을 때 Webpack bundle Analyzer가 port 충돌이 발생하여서 코드가 빌드되지 않는 문제가 있었음. WBA의 port를 변경하여 버그 수정
220506 | 미팅 | Sleact 전체 소개 firebase사용한 채팅앱 강의 수강 | backend가 firebase기반인 채팅앱 강의 학습 Sleact 소스코드 분석 및 기존 backend가 typeORM에서 firebase로 변경하기 위해 firebase 학습 | https://docs.google.com/presentation/d/1redokSLbdhGwMxft410YkRFqRf96Rpu61rH8Bu0-Q6U/edit?usp=sharing | https://firebase.google.com/docs/database/web/read-and-write https://www.inflearn.com/course/%EB%A6%AC%EC%95%A1%ED%8A%B8-%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%96%B4%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%8A%A4-%EC%B1%84%ED%8C%85-%EC%95%B1 | 개인톡, 단체톡 구현, 대화창 리스트, 친구 리스트, 참여자 리스트 카톡같은 것을 만드는 것. 메신저로 동작하게 로그인 - 대화이력 - 리스트 - 대화
220513 | 개발 | 채팅앱 백앤드 변경 | 기존 sleact 강의의 코드를 backend 부분을 firebase와 redux를 사용하여 구현 | https://docs.google.com/presentation/d/1FXUSnmqwTUr2dPKc55Ut1uEes0j40TW7nUhuyOjYq40/edit?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W16465c9KKP_3BTwOvZPsMQoKzulJt0nYTKNOEKkZ0w/edit?usp=sharing
220520 | 시나리오 | 유저시나리오 | Webchat 앱의 유저 시나리오 작성 및 데모 화면 구현 | https://docs.google.com/presentation/d/1rq2Q7jkKRssc1iVHrsJpxTXtXsnAgHFBbRJoTLL2NDA/edit?usp=sharing |  | 화살표에서 회귀하는 것은 잘못 작성한 것 이미 만들어진 채팅방에 초대하는 기능, 시나리오 추가
220527 | 개발 | 화면 구현 | 채팅 리스트화면, 친구 목록화면, 채팅방 멤버화면, 채팅방화면 데모 구현 | https://docs.google.com/presentation/d/183XC74obA8vvG7ZDmk1CmErV7r7V1uWIfrB2JQJ3d_k/edit?usp=sharing |  | 추후 검색 기능 추가
220603 | 개발 | firebase와 연동 | 만든 화면을 firebase를 backend로 사용하여 채팅기능 구현 | https://docs.google.com/presentation/d/1M1z65BysW14AtvbhZsvyIqtb_PCEzPnWwkohpNpuqfY/edit?usp=sharing | https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data#web-version-9_11
220610 | 개발 | 추가 기능 구현 | 채팅방 멤버 화면, 친구선택과 단체방 생성, 친구추가, 채팅 paginate 구현 | https://docs.google.com/presentation/d/13lmi4fXX-uOEER3bMhGK8nhn6sbTSkjU8A4nvB31UYE/edit?usp=sharing
220624 | 미팅 | guideline작성 | 코드설명 및 firebase 개발시 해야하는 guideline 작성 | https://docs.google.com/presentation/d/1Jvx0xQuluDxgU3i266IKD64cGklaEIEJMikfTc-0BE8/edit?usp=sharing

## 고유진
프로젝트 개요 - 고유진
|  | 타이틀 | 사운드그램 모바일 음반 NFT 발행 및 거래 서비스 구축
|  | 목적 및 미션 | 사운드그램 NFT 서비스 (App / Web Mart) 개발
|  | 주요 성과 | - NFT 최종 형태 및 서비스 방안 확정 (Klip) - NFT 서비스 시나리오 및 UI 확정 - NFT App을 통한 칩디스크 NFT 발행 및 조회 서비스 개발 완료
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://trusted-pump-4d8.notion.site/22-1-R-D-NFT-563e08e40eed4c669166b7eac3a0cc2e | 작업중
|  | git 업로드 URL | disk : https://bitbucket.org/bitlworks/soundgram_svr_disk_nft/src/master/ mart : https://bitbucket.org/bitlworks/soundgram_svr_nft_r1/src/master/
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
220317 | NFT | 인수인계 | 21년 2학기 NFT 진행 과정 신규 팀원에게 전달 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19gVwGyBkyeTsJQOftU9anOVA4yC_w-GTjkEdAIiA_0Q/edit?usp=sharing | 21-2 발표 보고서 : https://docs.google.com/presentation/d/1NbVmjcL4nIwnXKBrGlUoFclr4GJjDIF_/edit?usp=sharing&ouid=110490505128404535595&rtpof=true&sd=true
220329 | NFT | 인수인계 | 21년 2학기 NFT 마트 구조 및 서비스 설명, 이번 학기 진행 목표 전달 | https://docs.google.com/presentation/d/1u7iGVQ46u8t7XPLh9BNsJ_qkraGIJpoJ/edit?usp=sharing&ouid=110490505128404535595&rtpof=true&sd=true
220405 | NFT | 인프라 | 개발과정 단순화를 위해 번들링 없는 개발 환경 만들기 (import만 바꾸기) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lib04_p8nBYS-qu3LEKrQfxoiDGiKie5L1elNtHP9Po/edit#gid=0
220412 | NFT | 인프라 | 개발과정 단순화를 위해 번들링 없는 개발 환경 만들기 (Express js 적용을 위한 Apache2, nginx-nodejs 성능 비교) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lib04_p8nBYS-qu3LEKrQfxoiDGiKie5L1elNtHP9Po/edit#gid=288724495
220419 | NFT | 인프라 | 개발과정 단순화를 위해 번들링 없는 개발 환경 만들기 (Express js 적용 및 페이지 테스트 성공.) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lib04_p8nBYS-qu3LEKrQfxoiDGiKie5L1elNtHP9Po/edit#gid=1073571672
Apache2-php -> Express js로 변경하는 것이 더 번거롭다고 판단, 번들링 하며 진행하기로 결정
220426 | Web | Local Server Test | 찬민님 Local Test 에러 해결 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lib04_p8nBYS-qu3LEKrQfxoiDGiKie5L1elNtHP9Po/edit#gid=1364238209
| NFT | 인프라 | NFT Market 서버 세팅 확정 및 과정 설명 | https://docs.google.com/presentation/d/1Dxu06POcsIfBx3Zh91BieokaU4rdalPR/edit#slide=id.p1
220517 | NFT | 서비스 시나리오 | 사운드그램 App NFT 서비스 시나리오 작성 | https://docs.google.com/presentation/d/1LpI7hfKB5x-9a5mVsp6osTOAfZT1OEzw/edit?usp=sharing&ouid=110490505128404535595&rtpof=true&sd=true
220519 | NFT | 서비스 시나리오 | 서비스 시나리오에 Mart 시나리오 추가 | https://docs.google.com/presentation/d/1LpI7hfKB5x-9a5mVsp6osTOAfZT1OEzw/edit?usp=sharing&ouid=110490505128404535595&rtpof=true&sd=true
220525 | Web | 인수인계 | Soundgram Disk (App) 서버/소스 구조 웹 팀에 설명 | https://docs.google.com/presentation/d/1iSotc_MC_us-Oo76yPMLvWKJIqAYgwvJ/edit?usp=sharing&ouid=110490505128404535595&rtpof=true&sd=true
220531 | NFT | DB | NFT 서비스 Klip 적용에 따른 NFT 설계 및 DB 데이터 정리 | https://docs.google.com/presentation/d/1U5cRV_jxyb_EuYWm2TEPTghS5V4ieLYQ/edit?usp=sharing&ouid=110490505128404535595&rtpof=true&sd=true
220607 ~ 220614 | NFT | 서비스 시나리오 | 서비스 Flow 정리 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OWPq8j2E9FguHeX05OjY-cpQjkXX3COwJ1lcrPJMuhw/edit?usp=sharing
|  | API | API 문서화
|  | DB | DB 구조 변경안 정리 및 적용
220614 | NFT | App 개발 | NFT 발행 UI 개발 및 테스트

## 지해진
프로젝트 개요 - 지해진
|  | 타이틀 | 프라이빗 블록체인 네트웍 구축 및 클레이튼 기반 DAPP 개발
|  | 목적 및 미션 | 클레이튼 기반 klip, kaikas지갑 연동, nft발행, 거래 기능 구현
|  | 주요 성과 | - 카카오톡 klip 지갑, kaikas 지갑 연동 성공 - nft app에서 minting 성공 - 시나리오에 필요한 모든 기능 준비 (거래, 발행, 연동)
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://drive.google.com/file/d/1SCjlYsvvtGkZBF9WNOmMzOZVAzdkEK6w/view?usp=sharing
|  | git 업로드 URL | disk : https://bitbucket.org/bitlworks/soundgram_svr_disk_nft/src/master/ mart : https://bitbucket.org/bitlworks/soundgram_svr_nft_r1/src/master/
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
2022-03-08 | 미팅 | zoom 미팅 | 오리엔테이션 |  | https://docs.klipwallet.com/ https://www.inflearn.com/course/%ED%81%B4%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%8A%BC https://www.inflearn.com/course/%ED%81%B4%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%8A%BC-%EB%B8%94%EB%A1%9D%EC%B2%B4%EC%9D%B8-%EC%96%B4%ED%94%8C%EB%A6%AC%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%85%98-erc721
2022-03-17 | 미팅 | 오프라인 미팅 | nft 팀 미팅, 업무 소개
2022-03-25 | klaytn | 인프런 강의 | klaytn 블록체인을 이용한 어플리케이션 개발 기초 블록체인과 NFT에 대한 개념 정리 | https://docs.google.com/presentation/d/1NmnlcuXkKJ-HAo9imj44EO9Hv0BWkXqk/edit#slide=id.p1
2022-04-01 | klaytn | 인프런 강의 | klaytn 블록체인을 이용한 어플리케이션 개발 심화 NFT를 발행하고 거래하는 bapp 실습 진행 직접 smart contract를 만들 수 있게 됨 | https://docs.google.com/presentation/d/1RoDpd60ymzV6t1p4G3l8wlElXhZc8_n0/edit?usp=drive_web&ouid=101335149333013916245&rtpof=true
2022-04-08 | klaytn | 지난 학기 코드 분석 | 지난학기 구현된 nft mart 페이지 코드 분석 nft 거래 과정에서 db와 transaction 업데이트 확인 db에서 다루는 nft 구조 확인 | https://docs.google.com/presentation/d/1V-8ZvLL_VmvJwxhJmIO0-qP-0fEot8WL/edit?usp=drive_web&ouid=101335149333013916245&rtpof=true
2022-04-15 | klip | klip 지갑 연동, 파트너사이트 접속 | klip 지갑 연동, 카카오톡에 접근허가를 요청하고 주소와 잔액을 받아오는 기능 구현 파트너 사이트 접속을 위한 아이피 허가가 안된상태라 포워딩과 원격접속을 이용 | https://docs.google.com/presentation/d/1Zq7fOGMNdiF3CN9-_Gdh21NmOIq3iCEc/edit?rtpof=true
2022-04-22 | klip | klip 지갑 연동 | 중간고사 기간 간단한 klip 지갑에서 nft 연동 테스트
2022-04-29 | klip | klip 지갑 연동 | klip 지갑에서 kaikas지갑으로 nft 전송 테스트 타입 스크립트 변환 | https://docs.google.com/presentation/d/1TTVV0xA8wlFmqRuZS7nfmi40qUGtmVBN/edit?usp=drive_web&ouid=101335149333013916245&rtpof=true
2022-05-06 | klip | nft minting 두 가지 방법 구현 | 파트너 사이트에서 제공해주는 contract를 이용한 minting 구현 자체적으로 배포한 contract를 이용한 minting 구현 | https://drive.google.com/file/d/1Udk-Dz7vxlF_G_V8iq2SqYjIWK--8d0r/view?usp=sharing
2022-05-13 | klip | nft 거래 기능 구현 | klip과 kaikas간 거래기능 구현 및 테스트 | https://drive.google.com/file/d/1d8U9A-zldKMwAz7Eq2QQvV2a5Bld8mdq/view?usp=sharing
2022-05-20 | klip | nft minting 기능 추가 | klip token에 attributes 추가 테스트, 코드 정리 | https://drive.google.com/file/d/1miDb1z79MTrAgq5qAm2bCasqXBcWWHmD/view?usp=sharing
2022-05-27 | klip | smart contract의 수수료 최소화 nft app에 적용할 코드 정리 | 변수 크기와 배열을 최적화 시켜서 transaction 생성시 발행하는 수수료 최소화 테스트 | https://drive.google.com/file/d/1vARmuswK5d0CNQOAQYJIMWN2AVMJWK86/view?usp=sharing
2022-06-03 | klip | nft app에서 klip 지갑 연동 | 전달받은 시나리오별 코드 적용 정리 | https://drive.google.com/file/d/170g81V7SXp3uwmw65zh7ef_7UsUCf3dn/view?usp=sharing
2022-06-10 | klip | nft app에서 klip 지갑 연동 | 종속된 라이브러리 사용을 위한 번들링 이용 타입 스크립트를 자바 스크립트로 변환 후 번들링해서 사용 klip 지갑 리스트를 받아서 nft app에 표시 성공 nft app에서 nft 표시 위한 이미지와 인자들까지 표시 완료 disk페이지에서의 minting기능 구현 | https://drive.google.com/file/d/1HImhDuAqcNYQLL73wh924eAzxMr2WAhS/view?usp=sharing
2022-06-24 | klip | 인수인계 문서 작성 | 인수인계 문서 작성 | https://drive.google.com/file/d/1SCjlYsvvtGkZBF9WNOmMzOZVAzdkEK6w/view?usp=sharing

## 황재웅
프로젝트 개요 - 황재웅
|  | 타이틀 | 프라이빗 블록체인 네트웍 구축 및 클레이튼 기반 DAPP 개발
|  | 목적 및 미션 | 클레이튼 기반 klip, kaikas지갑 연동, nft발행, 거래 기능 구현
|  | 주요 성과 | - 카카오톡 klip 지갑, kaikas 지갑 연동 성공 - nft app에서 minting 성공 - 시나리오에 필요한 모든 기능 준비 (거래, 발행, 연동)
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://drive.google.com/file/d/1SCjlYsvvtGkZBF9WNOmMzOZVAzdkEK6w/view?usp=sharing
|  | git 업로드 URL | disk : https://bitbucket.org/bitlworks/soundgram_svr_disk_nft/src/master/ mart : https://bitbucket.org/bitlworks/soundgram_svr_nft_r1/src/master/
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
2022-03-08 | 미팅 | zoom 미팅 | 오리엔테이션 |  | https://docs.klipwallet.com/ https://www.inflearn.com/course/%ED%81%B4%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%8A%BC https://www.inflearn.com/course/%ED%81%B4%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%8A%BC-%EB%B8%94%EB%A1%9D%EC%B2%B4%EC%9D%B8-%EC%96%B4%ED%94%8C%EB%A6%AC%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%85%98-erc721
2022-03-17 | 미팅 | 오프라인 미팅 | nft 팀 미팅, 업무 소개
2022-03-25 | klaytn | 인프런 강의 | klaytn 블록체인을 이용한 어플리케이션 개발 기초 블록체인과 NFT에 대한 개념 정리 | https://docs.google.com/presentation/d/1NmnlcuXkKJ-HAo9imj44EO9Hv0BWkXqk/edit#slide=id.p1
2022-04-01 | klaytn | 인프런 강의 | klaytn 블록체인을 이용한 어플리케이션 개발 심화 NFT를 발행하고 거래하는 bapp 실습 진행 직접 smart contract를 만들 수 있게 됨 | https://docs.google.com/presentation/d/1RoDpd60ymzV6t1p4G3l8wlElXhZc8_n0/edit?usp=drive_web&ouid=101335149333013916245&rtpof=true
2022-04-08 | klaytn | 지난 학기 코드 분석 | 지난학기 구현된 nft mart 페이지 코드 분석 nft 거래 과정에서 db와 transaction 업데이트 확인 db에서 다루는 nft 구조 확인 | https://docs.google.com/presentation/d/1V-8ZvLL_VmvJwxhJmIO0-qP-0fEot8WL/edit?usp=drive_web&ouid=101335149333013916245&rtpof=true
2022-04-15 | klip | klip 지갑 연동, 파트너사이트 접속 | klip 지갑 연동, 카카오톡에 접근허가를 요청하고 주소와 잔액을 받아오는 기능 구현 파트너 사이트 접속을 위한 아이피 허가가 안된상태라 포워딩과 원격접속을 이용 | https://docs.google.com/presentation/d/1Zq7fOGMNdiF3CN9-_Gdh21NmOIq3iCEc/edit?rtpof=true
2022-04-22 | klip | klip 지갑 연동 | 중간고사 기간 간단한 klip 지갑에서 nft 연동 테스트
2022-04-29 | klip | klip 지갑 연동 | klip 지갑에서 kaikas지갑으로 nft 전송 테스트 타입 스크립트 변환 | https://docs.google.com/presentation/d/1TTVV0xA8wlFmqRuZS7nfmi40qUGtmVBN/edit?usp=drive_web&ouid=101335149333013916245&rtpof=true
2022-05-06 | klip | nft minting 두 가지 방법 구현 | 파트너 사이트에서 제공해주는 contract를 이용한 minting 구현 자체적으로 배포한 contract를 이용한 minting 구현 | https://drive.google.com/file/d/1Udk-Dz7vxlF_G_V8iq2SqYjIWK--8d0r/view?usp=sharing
2022-05-13 | klip | nft 거래 기능 구현 | klip과 kaikas간 거래기능 구현 및 테스트 | https://drive.google.com/file/d/1d8U9A-zldKMwAz7Eq2QQvV2a5Bld8mdq/view?usp=sharing
2022-05-20 | klip | nft minting 기능 추가 | klip token에 attributes 추가 테스트, 코드 정리 | https://drive.google.com/file/d/1miDb1z79MTrAgq5qAm2bCasqXBcWWHmD/view?usp=sharing
2022-05-27 | klip | smart contract의 수수료 최소화 nft app에 적용할 코드 정리 | 변수 크기와 배열을 최적화 시켜서 transaction 생성시 발행하는 수수료 최소화 테스트 | https://drive.google.com/file/d/1vARmuswK5d0CNQOAQYJIMWN2AVMJWK86/view?usp=sharing
2022-06-03 | klip | nft app에서 klip 지갑 연동 | 전달받은 시나리오별 코드 적용 정리 | https://drive.google.com/file/d/170g81V7SXp3uwmw65zh7ef_7UsUCf3dn/view?usp=sharing
2022-06-10 | klip | nft app에서 klip 지갑 연동 | 종속된 라이브러리 사용을 위한 번들링 이용 타입 스크립트를 자바 스크립트로 변환 후 번들링해서 사용 klip 지갑 리스트를 받아서 nft app에 표시 성공 nft app에서 nft 표시 위한 이미지와 인자들까지 표시 완료 disk페이지에서의 minting기능 구현 | https://drive.google.com/file/d/1HImhDuAqcNYQLL73wh924eAzxMr2WAhS/view?usp=sharing
2022-06-24 | klip | 인수인계 문서 작성 | 인수인계 문서 작성 | https://drive.google.com/file/d/1SCjlYsvvtGkZBF9WNOmMzOZVAzdkEK6w/view?usp=sharing

## 박민희
프로젝트 개요 - 박민희
|  | 타이틀 | 머신러닝 기반의 온라인 소셜 빅데이터 수집 분석 솔루션 개발
|  | 목적 및 미션 | 소셜 평판 데이터 도메인에서의 효율적인 딥러닝 모델 확보
|  | 주요 성과 | - LSTM, BERT, CNN 코드 분석 - Grid Search를 통한 최적의 파라미터 탐색(LSTM, BERT, CNN) - 교차 검증을 통한 상용화 가능성 탐색(LSTM, BERT, CNN) - BERT 오류 발견 및 수정
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://drive.google.com/file/d/1VwFmcwC7yNSH5SxR8gNCtkY21gfpfmEJ/view?usp=sharing
git 업로드 URL
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
220318 | 딥러닝 파트 미팅 | 없음 | - 지난학기 진행 이력 공유 - 진행계획 공유 - 소셜 평판 데이터 도메인에서의 효율적인 딥러닝 모델 확보 - 신규 도메인 대상 단기 학습 모델 개발)
220321 | 전체 미팅 | 점진학습 | - 점진학습 모델 개발 - BERT 경량화 및 few-shot larning 스터디 | https://drive.google.com/file/d/1SUe8-t2oUxYUlipUQ0Ghorqoz-zVwqSo/view?usp=sharing | https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning?hl=ko https://www.youtube.com/watch?v=hE7eGew4eeg https://www.superb-ai.com/whitepaper-kr
220321 | 딥러닝 파트 미팅 | CNN, BERT, LSTM | - 코드 리뷰(CNN, BERT, LSTM) 진행 | https://imaginary-stinger-db5.notion.site/02-efd90a37895a41d194e2bd462bc26916
220328 | 전체 미팅 | CNN | - CNN 코드 분석
220328 | 딥러닝 파트 미팅 | CNN | - 파트별 소개 및 CNN 코드 리뷰
220404 | 전체 미팅 | CNN | - CNN 코드 분석 | https://imaginary-stinger-db5.notion.site/03-b2935c2061fe476aad5caecd91fefece
220404 | 딥러닝 파트 미팅 | CNN | - CNN 코드 상세 리뷰
220411 | 전체 미팅 | MLflow, Optuna | - 점진학습(= 재학습, Continual learning, Incremental learning, Transfer learning 등) - 도구 : MLflow, Optuna | https://drive.google.com/file/d/1j-62DldSNpesc8ZLhbg2cAeevdmw0kAb/view?usp=sharing | https://analyticsindiamag.com/hands-on-python-guide-to-optuna-a-new-hyperparameter-optimization-tool/ https://hojjimin-statistic.tistory.com/27 https://www.kaggle.com/code/ssooni/xgboost-lgbm-optuna/notebook https://jeonghwarr.github.io/tips/optuna%EB%A5%BC_%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C_hyper_parameter_optimization/ https://dacon.io/codeshare/2704 https://velog.io/@otzslayer/MLflow%EC%99%80-Optuna-%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%98%EC%97%AC-%EB%AA%A8%EB%8D%B8-%ED%8A%9C%EB%8B%9D%ED%95%98%EA%B3%A0-%EA%B4%80%EB%A6%AC%ED%95%98%EA%B8%B0
220411 | 딥러닝 파트 미팅 | 없음 | - 파트 계획 공유
220418 | 전체 미팅 | LSTM | - LSTM(Sentiment LSTM Model) 원인 규명
220425 | 전체 미팅 | LSTM | - LSTM(Sentiment LSTM Model) 원인 규명 - 기존 LSTM과 (word_embedding LSTM v0.2) 비교
220427 | 딥러닝 파트 미팅 | LSTM | - Grid Search 변수 추가 고려
220502 | 전체 미팅 | LSTM | - LSTM(word_embedding LSTM v0.2) Grid Search 진행 | https://drive.google.com/file/d/1OwlpA7ioTZ2AG0NQ5415mgXylSCRO0hB/view?usp=sharing https://imaginary-stinger-db5.notion.site/LSTM-V2-Grid-Search-1-09334d7644f149e7a90bfba0fa25e621 | https://velog.io/@emseoyk/%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%8D%BC%ED%8C%8C%EB%9D%BC%EB%AF%B8%ED%84%B0-%ED%8A%9C%EB%8B%9D https://huidea.tistory.com/32
220509 | 전체 미팅 | LSTM, BERT | - LSTM, BERT 코드 Grid Search 진행 | https://imaginary-stinger-db5.notion.site/LSTM-BERT-Grid-Search-720d1f8b2baf4550be6b2406ab863ddb |  | - (LSTM) 저번주에 진행한 Grid Search 중 Top 2를 뽑아 그 범위 내에서 Grid Search를 진행 batch size: 64, 128 ¦ layers: 1, 2 ¦ dropout: 0,7 - 0.9 ¦ learning rate: 0.001, 0.0001 ¦ optimizer: Adagrad 범위 'batch_size': 128, 'layers': 2, 'dropout': 0.8, 'optimizer': 'Adagrad', 'learning_rate': 0.0001 에 대해서 첫번째 그리드 서치는 66%였는데, 두번째 그리드 서치는 81%로 정확도에 큰 차이를 보임 - (BERT) 정확도 46%로 저번에 나왔다고 했던 96% 정확도보다 훨씬 낮음.
220511 | 딥러닝 파트 미팅 | BERT | - BERT : 코랩으로 실행 시 정확도 80% 이상 - 데이터 시트 정리 기준 1. 데이터셋 저장 2. 가장 높은 조합 위주로 작성, 같은 하이퍼 파라미터는 비고에 작성(모델 구조 변경 등) - BERT(주피터용) 코드 공유 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=1225635173
220516 | 전체 미팅 | LSTM, BERT | - LSTM, BERT 코드 Grid Search 진행 - BERT : 최대 94~95% 정확도 (batch_size : 32, epochs : 8) - LSTM : 최대 84.76% 정확도 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=1167265565 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=1225635173 |  | - LSTM 최대 정확도 84% - BERT V3 colab과 local 모두 90%이상의 정확도
220518 | 딥러닝 파트 미팅 | LSTM, BERT | - LSTM, BERT grid search 정리 - R&D 모델 검증 > BERT_gridSearch시트 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=1167265565 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=1225635173
220523 | 전체 피팅 | CNN | - CNN 교차 검증 | https://drive.google.com/file/d/19KQKLFUBA35VbkWYiRJ4j-ovcbEQLafJ/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=771295763 |  | - CNN grid search 에서 최고 성능을 낸 하이퍼파라미터로 교차 검증 진행 - split이 9일 때, 최고 성능 약 88% 나옴
220525 | 딥러닝 파트 미팅 |  | - 교차 검증 필요성 확인
220530 | 전체 미팅 | BERT | - BERT 교차검증 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=1682096692
220608 | 딥러닝 파트 미팅 | BERT | - BERT 코드 오류(데이터 나누는 부분) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=1682096692
220613 | 전체 미팅 | BERT | - BERT 교차 검증 및 교차 검증 코드 오류(모델 가중치 제거 부분) | https://imaginary-stinger-db5.notion.site/Bert-Grid-Search-a11d493c18a14d51bf0ca9df37dcafb6 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee7Kkm3d4wjv_K5cVDb_4ZeG2RSjFWrLcuWEStRvmF8/edit#gid=1682096692

## 이혜인
프로젝트 개요 - 이혜인
|  | 타이틀 | 딥러닝 모델 확보(모델 검증)
|  | 목적 및 미션 | 1. 기존 LSTM 원인 규명 및 해결 2. LSTM, BERT Grid Search 3. LSTM, BERT 모델 안정화 4. CNN과의 교차 검증 5. 신규 모델 개발(RoBERTa or GPT-3 등)
|  | 주요 성과 | - LSTM 원인 규명 - LSTM, CNN, BERT 모델 Grid Search 진행 - BERT 모델 결함 발견 및 해결
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://drive.google.com/file/d/12K1hwjw7cP4vqJxC-J49ZUW4UvbLx3J5/view?usp=sharing
git 업로드 URL
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
220318 | 파트별 미팅 |  | 작년 진행 이력 및 이번학기 진행 아이템 소개
220321 | 주간 미팅 |  | 신규 모델 소개(RoBERTa, GPT-3 등) | https://drive.google.com/file/d/1ssPiSMRzVgRvL-JvH0le5icfsjq0kLwl/view?usp=sharing | https://github.com/openai/gpt-3 https://naver-ai-now.kr/ https://github.com/kakaobrain/kogpt
220321 | 파트별 미팅 | CNN, LSTM, BERT | 코드 리뷰(CNN, BERT, LSTM) 진행
220328 | 주간 미팅 | CNN, LSTM, BERT | 코드 분석(CNN, BERT, LSTM)
220328 | 파트별 미팅 | CNN | 파트별 소개 진행 CNN 코드 리뷰
220404 | 주간 미팅 | LSTM | LSTM 코드 분석 | https://docs.google.com/presentation/d/12NuP2b9f05xVqx6hXkvvDz1_bWI6Vc3T/edit#slide=id.p14 |  | 출력해보면서 문장 shape 등을 중점적으로 살펴보는 것이 필요
220404 | 파트별 미팅 | CNN, LSTM | 코드 리뷰
220411 | 주간 미팅 | CNN, LSTM | 진행 상황 공유
220411 | 파트별 미팅 |  | 딥러닝 개발 파트 진행 계획 공유
220418 | 주간 미팅 | LSTM | LSTM 원인 규명 - shape 문제
220425 | 주간 미팅 | LSTM | LSTM 원인 규명
220427 | 파트별 미팅 | LSTM | LSTM Grid Search
220502 | 주간 미팅 | LSTM | LSTM Grid Search
220504 | 파트별 미팅 | LSTM | LSTM Grid Search
220509 | 주간 미팅 | LSTM, BERT | LSTM Grid Search BERT 코드 분석 | https://drive.google.com/file/d/1_bLsFVrTD8nOYlB4S8SJtG_Ez8m8twkY/view?usp=sharing
220511 | 파트별 미팅 | BERT | BERT 코드 리뷰
220516 | 주간 미팅 | BERT | BERT Grid Search - BERT : 최대 94~95% 정확도 (batch_size : 32, epochs : 8) - LSTM : 최대 84.76% 정확도
220518 | 파트별 미팅 | CNN | CNN 교차 검증(K-Fold)
220523 | 주간 미팅 | CNN | CNN 교차 검증(K-Fold)
220525 | 파트별 미팅 | BERT | BERT 교차 검증(K-Fold)
220530 | 주간 미팅 | BERT | BERT 교차 검증(K-Fold) | https://drive.google.com/file/d/1_UyMTij3HIeYioiZJBwYHqd28flpWc2l/view?usp=sharing
220608 | 파트별 미팅 | BERT | BERT 교차 검증과 기존 모델 비교
220613 | 주간 미팅 | BERT | BERT 기존 모델 결함 발견 BERT 기존 모델과 교차 검증 정확도 차이 원인 규명 - dataset을 train, validation, test set으로 나누는 과정에서의 문제 - 교차 검증 코드에서의 모델 가중치 제거 문제 BERT 모델 평균 정확도 87% | https://drive.google.com/file/d/10MZ6vbxPgZceYEk6NzN9ogsoPPN49l8J/view?usp=sharing

## 윤재혁
프로젝트 개요 - 윤재혁
|  | 타이틀 | 점진학습 개발
|  | 목적 및 미션 | 점진적 학습 모델 개발
|  | 주요 성과 | CNN 점진적 학습 모델 개발 및 성능평가 BERT 점진적 학습 모델 개발 및 성능평가
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://drive.google.com/file/d/1haSUjIrk1Wiw9zTn37Or_yGtXl0M-KAB/view?usp=sharing
git 업로드 URL
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
220308 | 미팅 | zoom 미팅 | 오리엔테이션
220318 | 미팅 | 오프라인 미팅 | 프로젝트 목적 오리엔테이션 LSTM 등 신규 모델 테스트 & 신규 도메인 대상 단기 학습 모델 개발 소개
220321 | 학습 |  | 모델 상용화를 위한 점진 학습 모델 조사, 구현방법 study | https://docs.google.com/presentation/d/13Srh__5AW0sQlrG1ns--39E9jprgMs4L/edit?usp=sharing&ouid=106765436210675732233&rtpof=true&sd=true
220325 | 코드리뷰 | 오프라인 미팅 | 이전 학기 진행했던 LSTM, BERT, CNN 코드리뷰
220328 | 코드리뷰 | CNN | 파트별 소개 CNN 코드 상세리뷰
220404 | 코드리뷰 | CNN | CNN 코드 상세분석 | https://drive.google.com/file/d/11H24m2BJLpmMmvZvG9qlkoDkwlY8EB4s/view?usp=sharing |  | CNN 모델 구성에 대한 추가 study
220411 | 학습 | MLflow, Optuna | MLflow 실습 및 Optuna 학습
220418 | 조사 | LSTM | 기존 LSTM 모델의 무지성 예측 원인규명 (Sentiment LSTM Model.ipynb 파일 기반) | https://drive.google.com/file/d/1E7o8OvrFxG7dxr87tDFFGQ_Vo4zO7Os2/view?usp=sharing |  | train, validate, test 과정의 shape , LSTM 모델 구성부분 확인 . EmbeddingDataset 부분 중심으로 문제점 확인
220425 | 조사 | LSTM | word_embedding LSTM v0.2.ipnyb 코드분석 & 기존 Sentiment LSTM Model과 비교 Grid search 추가 파라미터 고려를 정확도 향상 도모 |  |  | Grid search 범위 재조합과 새로운 optimizer를 추가해 Grid search를 돌려도 최대 약 84%의 정확도로 기존 최대 87 ~ 88%의 정확도와 비교했을 때 유의미한 정확도 개선이 없어 최적의 하이퍼 파라미터 찾은 뒤 고정 필요
220502 | 조사 | LSTM | word_embedding LSTM v0.2를 통한 문제점 발견 -FastText -> word2vec -max_len -> 평균, 표준편차를 이용해 126으로 변경 -기존 EMbeddingDataset을 Encoding, Padding, Embedding으로 나눠서 진행
220509 | 학습 | 점진적 학습 | 점진적 학습을 외부 메모리 학습(Mini batch 학습)으로 잘못 이해 실시간 데이터를 통한 online learning == 점진적 학습 기존 학습된 모델을 저장한 채 재학습, 연속학습을 통해 구현한다는 개념 재정립 | https://drive.google.com/file/d/1LBWrQJaEMd99Pw1RQhFJM2txSAcaFq6_/view?usp=sharing | https://kimmisol.com/lstm-model-%EC%A0%80%EC%9E%A5-%EC%9E%AC%EC%82%AC%EC%9A%A9-%EC%B6%94%EA%B0%80-%ED%95%99%EC%8A%B5/
220516 | 개발 | 새로운 데이터 구축 | 기존 데이터셋(남양 데이터셋) 7550개를 여러개로 나눠 실시간 데이터라고 생각하고 진행 기존 데이터셋을 여러개로 나누는 기준&근거 확립 train, validate 9:1 비율설정 Grid search RnD 모델검증 파일에서 모두 긍정,부정,무관 모두 90% 넘은 파라미터로 범위설정 |  | https://realblack0.github.io/ 2020/03/22/lifelong-learning.html https://yozm.wishket.com /magazine/detail/1070/ http://taewan.kim/tutorial_ manual/ml_yearning/ 020.setup_dev_test_set/7/
220523 | 개발 | CNN 점진 학습모델 | 기존 남양 데이터셋을 여러개로 나누는 코드 구현 - make_ce_dataset 나눈 데이터셋을 처음 학습하고 모델을 저장하는 코드 구현 - train_once
220530 | 개발 | CNN 점진 학습모델 | Train dataset을 3 ~ 10까지 split한 정확도 비교 기존 남양 데이터셋 한꺼번에 학습한 정확도 -> 90 ~ 91% Train dataset 최종 학습 정확도 대다수 87 ~ 88% Train dataset 5, 6일때 재학습 과정 중 정확도 하락없이 우상향 Train dataset 5일때는 최종 정확도가 90%로 기존 모델과 가장 유사
220613 | 개발 | BERT 점진학습모델 | BERT 모델 Train dataset split 코드 구현 train_test_split을 통해 train, validate dataset으로 분할 |  |  | train_test_split으로 나눠줬으나 이후 성능평가를 위한 TD 저장 및 shape의 오류로 바꿔줘야 했다 -> 향후 vscode로 수정함
220627 | 개발 | BERT 점진학습모델 | 개발한 BERT 점진학습모델을 통해 TD 3 ~ 10까지 split한 정확도 비교 기존 남양 데이터셋 한꺼번에 학습한 정확도 -> 88 ~ 89% split 별 최종 정확도 83% 부터 92% 까지 다양 그러나 모든 split에서 중간 재학습 과정 중 정확도가 크게 하락하는 모습을 보임 점진적 학습 과정 상의 불안정함 존재 |  |  | 데이터셋 상의 문제가 있을 수 있으니 220513 데이터 파일로 다시 split 별 정확도 측정 후 기록할 것 | 안정적 우상향 재학습 과정을 거친 CNN에 비해 TD split 별 최종 정확도의 편차가 크고 재학습 과정 중 정확도 하락이 자주 발생함
220701 | 개발 | BERT 점진학습모델 | 이전 개발한 모델에서 데이터셋을 220506 -> 220513으로 변경한채 split 3 ~ 10까지의 정확도 재측정 |  |  |  | 데이터셋을 220506 -> 220513 으로 변경해도 split별 최종 정확도의 편차가 크고 재학습 과정 중의 정확도의 하락은 여전히 존재함

## 송수헌
프로젝트 개요 - 송수헌
|  | 타이틀 | 크롤러 리눅스 이전
|  | 목적 및 미션 | 윈도우 버전 크롤러를 리눅스로 이전
|  | 주요 성과 | - 윈도우 버전 크롤러 리눅스 이전
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://sable-yarn-c1e.notion.site/r-d-f3cf939981aa4efdbc7e903a33045228
|  | git 업로드 URL | https://bitbucket.org/bitlworks/youngran_ymon_r2/src/ssh_rnd/
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
2022-03-18 | 인수인계 | 인수인계 | 사무실 방문 후 대면으로 ymon에 대한 대략적인 설명을 들음 | https://www.notion.so/3-7c75586bea9f4591905416291459ac68
2022-03-21 | 학습 | 학습 | 로컬에서 bitbucket 접속 및 크롤러 테스트 동작 확인, ymon 코드파악, 리눅스 쉘 스크립트 공부 | https://www.notion.so/4-30017ce743f94285abd3208647f492ab | https://www.inflearn.com/course/%EC%B9%B4%EC%B9%B4%EC%98%A4%ED%8C%80%EC%9E%A5-%EB%A6%AC%EB%88%85%EC%8A%A4-%EC%8B%A4%EB%AC%B4
2022-03-28 | 학습 | 학습 | ymon 코드파악, 윈도우 배치파일 명령어 학습 | https://www.notion.so/5-91eb7a8bec0449b1914a2ccb65c4e66d | https://velog.io/@sangyeon217/deprecation-warning-executablepath-has-been-deprecated
2022-04-04 | 학습 | 학습 | 코드 구조적으로 파악완료, 크롤링 실행 후 db에 insert 되는 것 확인. | https://www.notion.so/6-65ba8302aba84b218e362134cacd08ba
2022-04-11 | 작업 | ymon | 작업환경 설정, mon_install.py 배치 파일에서 sheel scirpt로 변환 | https://www.notion.so/7-9e2498fab18949df9f84ee2c3df449d1
2022-04-18 | 휴식 |  | 중간고사로 인해 휴식
2022-04-25 | 작업 | ymon | mon_install.py, mon_setup.py crawl_setting.py log_setting.py 변환완료 | https://www.notion.so/9-6bd6e106ed4f4895af082c249a4f8f5b | https://stackoverflow.com/questions/51091121/why-doesnt-chromedriver-require-chrome-or-chromium
2022-05-02 | 작업 | ymon | chrmoeDriver 문제 해결, 이전에 실행한 chrome 프로세스가 종료되지 않아 충돌이나는 부분 해결. | https://www.notion.so/10-fd186c1743bd4391b836f6ea3172cebb
2022-05-09 | 작업 | ymon | chromeDriverOptions 설정시 발생하는 문제 해결. | https://www.notion.so/11-104b0e57f16a4aff850079d62a6e67a2
2022-05-16 | 작업 | ymon | 로그인이 필요하지 않은 키워드들에 대한 크롤링 테스트 진행 | https://www.notion.so/12-f051f5c377f145fea00a55161e4dc611 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFsjo_QMvR98U2AgrVOYF-fPkLCyeYME_rOZvU123AY/edit#gid=1491512300 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFsjo_QMvR98U2AgrVOYF-fPkLCyeYME_rOZvU123AY/edit#gid=1073986578
2022-05-23 | 작업 | ymon | json file 생성관련 로직 | https://www.notion.so/13-96d1175f235148fda9a95e746ada3729
2022-05-23 | 작업 | ymon | 포털관련 키워드 테스트 및 결과 정리 | https://www.notion.so/14-2ff1d2c8146744239538e0d6b2a123a8
2022-06-10 | 작업 | ymon | SNS 관련 키워드 테스트 및 결과 정리 | https://www.notion.so/15-be35bb451de844aeaf4e04b08a209491

## 이석진
프로젝트 개요 - 이석진
|  | 타이틀 | 크롤러 성능 개선 및 확장
|  | 목적 및 미션 | 크롤러 성능 개선, 키워드 확장, 오류 개선
|  | 주요 성과 | - 성능 개선 - 키워드 추가 - 오류 개선
|  | 최종 보고서 업로드 URL | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/5a19a06cfd124e18b61f6ce997c8910a
|  | git 업로드 URL | https://bitbucket.org/bitlworks/youngran_ymon_r2/src/ssh_rnd/
DATE | 구분 | 작업 아이템 | 작업내용 간단요약 | 본인 작성한 자료 업로드 URL (구글드라이브/notion/evernote/...) | 참고한 외부 자료 URL 모음 | 로그 / 코멘트 | 잔여 이슈
2022-03-14 | 인수인계 | 아이템 정리 | rnd 진행 아이템 정리 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFsjo_QMvR98U2AgrVOYF-fPkLCyeYME_rOZvU123AY/edit#gid=279427689
2022-03-16 | 인수인계 | 내부자료 인수인계 | db, 서버, 접속정보 인수인계 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PmPFF9ET5Vdj1VXSmBFpb57K5fyr6otmIAA7WIABW68/edit#gid=0
2022-03-18 | 인수인계 | ymon코드 인수인계 | ymon 코드 및 db 정보 인수인계 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FVIKjn_rmW-eE5yLq9Wsd92BIZ83QBhkCHK-xUZObFo/edit#gid=0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHBRGxuxBUIBF_1S9COhnXE0EBSXYfuA1WaA8b3l870/edit#gid=0
2022-04-10 | 인수인계 | 크롤러 | 크롤러 서버 및 테스트 db(복제)
2022-04-18 | 인수인계 | 서버 내 크롤러 동작확인 | ubuntu 서버로 이전, ubuntu server에서 클론 및 실행 오류 핸들링, 향후 작업 인수인계
2022-04-18 | 키워드추가 | runtype이름 변경 | inchannelContents.py => inchannelContentsSearchByContents.py inchannelReply.py => inchannelContentsSearchByReply.py inchannelContentslately.py => inchannelContentsAll.py inchannelContentsReply.py => inchannelReply.py 명시적이지 못한 런타입 이름들 바꾸기 런타입에 맞게 키워드 재배치 필요한 키워드 추가 | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0418-9c075cdb41bc4c9f85b8a1e5b31319ec
2022-04-22 | 인수인계 | 테스트db | 테스트 db 정보 추가 인수인계 및 연결설정 확인
2022-04-22 | 오류개선 | 로그인 로직 개선 | 인스타그램 로그인 재시도쪽 문제 로그인 실패시 Exception handling 생성 | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0422-08f044eb3c2f448fa1c08669864500f7 | https://youngseokim.tistory.com/26 |  | 아예 ip접속이 막혔을때 우회불가 크롤링 스킵
2022-04-25 | 성능개선 | detail 성능 개선 | check detail성능개선 로직 개편으로 인해 성능 개선완료 한번 실행 당 13.492 sec -> 12.542sec 키워드 하나당 약 3분가량 시간 개선 ㅇ | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0425-detail-75939730451a45839e03e9f9999fca6d | https://geniyong.github.io/2019/11/06/Python-Crawler-%EC%84%B1%EB%8A%A5-%EA%B0%9C%EC%84%A0.html https://hello-i-t.tistory.com/26
2022-04-27 | 성능개선 | duration 성능 파악 | duration max 초기화 후 문제상태 파악 min/cycle로 실제 fetch당 시간 파악 | https://www.notion.so/0427-duration-f787e5abf23e41fb9c2f127aa90b0b3e
2022-04-29 | 성능개선 | STORE,InchannelReply 성능개선 | 코드 컨벤션 재정비, url로 fetch를 할지, channel_id로 fetch one cycle을 할지 성능에 맞춰 분리 후 적용 | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0429-STORE-InchannelReply-87e970d2382a4095a31b3c245d6d82ea
2022-04-29 | 키워드 추가 | Inchannel관련 키워드 추가 | 누락된 키워드 발견 유튜브 InchannelReply 남양유업 TJ미디어 맘스터치 인스타그램 InchannelReply 쥬비스 BTS | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0429-Inchannel-d9d9ff6aa7704a26a3faa609c5f4d355
2022-05-03 | 인수인계 | 크롤러 내부로직 | json file 생성오류 -> 경로문제 해당 로직 개편, 향후 작업내용 인수인계
2022-05-08 | 인수인계 | 크롤러 내부로직 | 네이버 로그인 부분 크롬익스텐션 사용으로 인한 오류 -> 크롬익스텐션 사용 해제 후 로직 확인 -> 정상 작동 확인 완료
2022-05-09 | 성능개선 | keyword재배치 | duration, delay에 맞춰 키워드 재배치 및 cycle time 재정비 | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0509-keyword-372646a0918f4a02b4032a601beca708
2022-05-10 | 인수인계 | 크롤러 내부로직 | headless관련 오류 확인 headless로직 정상화 회의 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFsjo_QMvR98U2AgrVOYF-fPkLCyeYME_rOZvU123AY/edit#gid=1491512300 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFsjo_QMvR98U2AgrVOYF-fPkLCyeYME_rOZvU123AY/edit#gid=1073986578
2022-05-16 | 성능개선 | wait time, wait cycle | ymon 내부의 wait time 조정으로 fake die, fetch time등 개선 | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0516-wait-time-wait-cycle-e111ae61a88b47cd9b9ffde62bf24e25 | https://pythondocs.net/selenium/%EC%85%80%EB%A0%88%EB%8B%88%EC%9B%80-wait-%EA%B0%9C%EB%85%90-%EC%9D%B4%ED%95%B4%ED%95%98%EA%B8%B0-implicitly-wait-vs-explicitly-wait/
2022-05-16 | 인수인계 | 크롤러 내부 로직 | json file 생성관련 로직 |  | https://ddolcat.tistory.com/642
2022-05-30 | 오류개선 | 국내 커뮤니티 튕김현상 개선 | chrome driver 특정 version에서 특정 행동시 page crash 현상 | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0530-947a0f90c85c4bb1b53d97716da0c08e
2022-06-08 | 키워드 추가 | 네이버 카페 조회수 키워드 추가 | 네이버 카페 조회수 재 크롤링 로직 개발 카페 글만 긁어오는 키워드분리 후 조회수만 긁어오는 키워드 및 런타입 생성 | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0608-0f1939c77d914d21bb52ee3827881ac2
2022-06-13 | 키워드 추가 | blind 추가 | 국내커뮤니티의 목록 중 커뮤니티 blind추가 기존 fetch 로직 복사 해서 사용 + 상이한 부분(셀렉터 , 구조)등만 변경 적용 완료 | https://quixotic-kitchen-4ea.notion.site/0613-blind-e1be55b995f345a6b8983f8c0f019e24